«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Новокаякентская СОШ»

Джамалутдинова М.Д.

_________________2022г

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в международном исследовании РІЅА МБОУ

«Новокаякентская СОШ» в 2022r.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практик международный исследований качества подготовки обучающихся, утвержденной совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06 мая 2019 года № 590/2019 | Январь- февраль, 2022 | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Информирование всех участников образовательных отношений о методологии оценки качества образования на основе практик международных сравнительных исследований |
| 2. | Ознакомление с аналитическими материалами по проведению международного исследования PISA | Февраль, 2022 | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Выявление дефицитов Корректировка рабочих программ и планов по формированию ФГ обучающихся |

|  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление зам. директора по YBP на краткосрочные | 2022 | Зам. директора | Повышение |  |
|  | курсы повышения квалификации по вопросам оценки | (согласно | по YBP | квалификации зам. |  |
|  | качества образования на основе практик | расписанию | Чаракова Т.А. | директора по YBP по |  |
|  | международных сравнительных исследований | курсов) |  | данному вопросу |  |
| 4. | Направление педагогических работников школы на курсы повышения квалификации по вопросам введения и использования оценочного инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности | 2021-2022 (согласно расписанию курсов) 21-22 февраля | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Повышение |  |
|  |  |  |  | квалификации педагогических работников ОО данному вопросу | по |
| 5. | Обеспечение участия учителей- предметников в серии семинаров, вебинаров (BKC) «Повышение эффективности подготовки обучающихся к оценке ФГ» | в течение года | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Информирование всех участников образовательных отношений о методологии оценки качества образования на основе практик международных сравнительных исследований |  |
| 6. | Участие в региональных мониторингах для обучающихся 8,9,10 (2006г. р.) классов по различным направлениям функциональной грамотности | в течение года (по графику) | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Аналитические отчеты |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Исследование компетенций педагогов | в течение года | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Составление списка педагогов для прохождения KПK |
| 8. | Участие в совещании с ответственными за подготовку к оценке по модели PISA | 2022 | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Корректировка планов подготовки |
| 9. | Индивидуальные собеседования по организации системы подготовки обучающихся по результатам регионального мониторинга оценки по модели PISA- 2022 | в течение года | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Корректировка планов ОО по подготовке к участию в оценке по модели PISA |
| 10. | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISA. Размещение информационных материалов на сайте ГИМНЫЗИИ. | в течение года | Зам. директора по ИКТ Ражбадинов А.С. | Информирование родителей, общественности о проведении общероссийской, региональной оценки по модели PISA |

| N• п/п | Паименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Приобретение методических пособий по подготовке к исследованиям по различным направлениях НКЦИОНdЛЪНОЙ ГQ£ЇМОТНОtЗТИ | До 1.05.2022 | Зав.библиотекой Багандова У.К. | Методическое обеспечение ПОДГОТОВКИ международным исследованиям |
| 12. | Корректировка рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности | До 1.05.2022 | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Включение заданий ПО }ЗdЗЛНЧНЫМ направлениям функциональной грамотности учебный процесс |
| 13. | Проведение педагогического совета по теме «Формирование функциональной грамотности школьников» | Март, 2022 | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. | Знакомство с лучшими педагогическими практиками ПОДГОТОВКН ІПКОПЬНИКОВ К исследованию PISA |

| N• п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Создание базы материалов, заданий по подготовке к исследованиям по предметам русский язык, литература, физика, химия, география, биология, математика | в течение года | Зам. директора по YBP Ковалева Н.А., Карина Т.В., Самодоева И.В. | Банк заданий, КИМ |
| 15. | Разработка и утверждение плана работ IIIMО учителей на основании общешкольного плана мероприятий по подготовке учителей и 15-тилетних учащихся к общероссийской оценке по модели PISA | Февраль, 2022 | Зам. директора по YBP Ковалева Н.А. Руководители | План работ IIIMK |
| 16. | Проведение в рамках методических декад мероприятий по подготовке учащихся к общероссийской оценке по модели PISA (открытых уроков, мастер-классов) по предметам ЕНЦ, русскому языку, математике и физике с алгоритмами и методами решения заданий PISA, с демонстрацией приёмов формирования читательской грамотности учащихся | Февраль- Март, 2022 | Руководители | Диссеминация опыта |
| 17. | Проведение родительских собраний учащихся 8-10 классов с целью психологической адаптации родителей и учащихся ït проведению общероссийской оценки по модели PISA | Февраль- Март, 2022 | Зам. директора по BP Мухамедов С.М. | Снижение психологической напряженности и тревожности, связанной с проведением международного исследования |

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Осуществление контроля над подготовкой целевых групп учащихся 8-10 классов к общероссийской оценке по модели PISA и решению заданий PISA при проведении уроков по предметам русский язык, литература, физика, химия, география, биология, математика | В течение 2022 уч.г. | Зам. директора по YBP Чаракова Т.А. и рук. МО | Выборка 15-летних учеников для участия в исследовании |

Зам. директора по YBP 	/Чаракова Т.А./